## Tabelle1
Analyse 6 h
Ist-Analyse 3 h	1
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Amortisationsrechnung 1 h	1
Erstellen des Lastenheftes 2 h	2

Entwurf 8 h
	1
Entwurf der Klassen für die Baumstruktur 4 h	2
XML und XSD erstellen	3

Implementierung 44 h
Implementierung der Klassen 1 h
Erstellen von Tests 5 h	12
Entwickeln einer Regular Expression zum Parsen der Schemadatei 1 h	3
Parsen der Schema-Datei in eine Baumstruktur 14 h	12
Durchlaufen des Baumes und Zuweisen der Werte aus dem Datenstrom 12 h	4
Ausgabe des Baumes als String 5 h	1
Erstellen der Benutzeroberﬂäche 6 h	5
Schemas lesen…	12

Abnahme 2 h
Abnahmetest 2 h	1

Dokumentation 10 h	10
Erstellen der Projektdokumentation 7 h
Erstellen der Entwicklerdokumentation 2 h
Erstellen der Benutzerdokumentation 1 h
	70